## Diagramme OT
https://app.diagrams.net/#G1CWl7QyEqyX8TlZWX77hlN6Dfa-BlHIQS

## Matrice RACI
Lot 9 | Sous-Lot | Sous-Sous-Lots | Sous-Sous-Sous-Lots | Remi (chef de projet) | Nathan (developpeur) | Ethan (Designer) | Brieuc ( responsable de test)
Analyse | Creation note de cadrage | LectureSujet |  | R | C | A | I
|  | Identifier les Besoins Clients |  | RA | C | A | I
|  | Définir le But |  | R | C | A | I
|  | Identifier les enjeux |  | R | C | A | I
|  | Décrire les objectifs |  | R | C | A | I
|  | Etudier la Faisabilité | Faisabilité Technique | I | R | A | C
|  |  | Faisabilité Financière | I | C | A | R
|  |  | Faisabilité Calendaire | I | A | R | C
|  | Choisir cycle de vie |  | RA | C | A | I
|  | Décider du GO |  | RA | C | A | I
|  | Rédiger la note de cadrage |  | R | C | A | I
| Creation SEL | Lecture Sujet |  | R | C | A | I
|  | Identifier les Besoins Clients |  | RA | C | A | I
|  | Introduction |  | A | I | RA | C
|  | Description générale | Utilisateur Accueil | C | I | R | A
|  |  | Utilisateur Gerant | C | I | R | A
|  |  | Utilisateur Barman | C | I | R | A
|  | Exigences Spécifiques |  | A | C | R | I
|  | Exigences Technique |  | A | C | R | I
|  | Rédiger la SEL |  | I | C | RA | A
Conception | Maquette | Page principale |  | I | A | RA | C
|  | Page"Consulter la liste des chambres" |  | I | A | RA | C
|  | Page "Supprimer une chambre" |  | I | A | RA | C
|  | Page "Créer une chambre" |  | I | A | RA | C
|  | Page "Modifier catégorie de chambre" |  | I | A | RA | C
| Charte graphique | Texte | Taile | I | C | RA | A
|  |  | Polices | I | C | RA | A
|  | Icones |  | I | C | RA | A
|  | Couleurs |  | I | C | RA | A
|  | Logos |  | I | C | RA | A
| Arborescence | Regrouper le contenu |  | I | AR | C | I
|  | Hierarchiser |  | I | AR | C | I
| Diagramme UML | Classes | Attributs | I | AR | C | C
|  |  | Methodes | I | AR | C | C
|  | Relation | Lien | I | AR | C | C
|  |  | Multiplicités | I | AR | C | C
| Cahier de test | Créer une chambre |  | I | C |  | RA
|  | Modifier catégorie de chambre |  | I | C |  | RA
|  | Page principale |  | I | C |  | RA
|  | Afficher liste des chambres |  | I | C |  | RA
|  | Supprimer une chambre |  | I | C |  | RA
Developpement | Créer chambre | Classe chambre et méthode de création |  | I | RA |  | C
|  | Interface IHM |  | I | RA | C | I
|  | Methode de vérifications |  | I | RA |  | C
| Modifier catégorie de chambre | Méthode de modification |  | I | RA |  | C
|  | Interface IHM |  | I | RA | C | I
| Supprimer une chambre | Méthode de suppression |  | I | RA |  | C
|  | Interface IHM |  | I | RA | C | I
|  | Méthode de vérification |  | I | RA |  | C
| Liste des chambres | Méthode d'affichage |  | I | RA |  | C
|  | Interface IHM |  | I | RA | C | I
| Page principale | Identification utilisateurs | Création comptes | I | RA |  | C
|  |  | Connexion aux comptes | I | RA |  | C
Test | Test de conception | test de chaque fonctionnalité |  | I | C |  | RA
|  | test de limites de chaque fonctionnalité |  | I | C |  | RA
| Test de vérification | Validation solution |  | I | A | C | RA
|  | Validation performance |  | I | A | C | RA
|  | Validation Robustesse |  | I | A | C | RA
| Régler les problèmes |  |  | I | A | C | R

## Estimation des charges
Lot 9 | Sous-Lot | Sous-Sous-Lots | Sous-Sous-Sous-Lots | a | m | p | Estimation (homme/heure) | Coût
Analyse | Creation note de cadrage | LectureSujet |  | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.55 | 33
|  | Identifier les Besoins Clients |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 120
|  | Définir le But |  | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 65
|  | Identifier les enjeux |  | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 65
|  | Décrire les objectifs |  | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 65
|  | Etudier la Faisabilité | Faisabilité Technique | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 65
|  |  | Faisabilité Financière | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 65
|  |  | Faisabilité Calendaire | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 65
|  | Choisir cycle de vie |  | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 65
|  | Décider du GO |  | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 65
|  | Rédiger la note de cadrage |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 120
| Creation SEL | Lecture Sujet |  | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.55 | 33
|  | Identifier les Besoins Clients |  | 1 | 2.5 | 4 | 2.5 | 150
|  | Introduction |  | 1 | 1.5 | 2,5 | 1.5833 | 95
|  | Description générale | Utilisateur Accueil | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 190
|  |  | Utilisateur Gerant | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 190
|  |  | Utilisateur Barman | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 190
|  | Exigences Spécifiques |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 180
|  | Exigences Technique |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 180
|  | Rédiger la SEL |  | 2 | 4 | 6 | 4 | 240
Conception | Maquette | Page principale |  | 2 | 4 | 6 | 4 | 240
|  | Page"Consulter la liste des chambres" |  | 2 | 4 | 6 | 4 | 240
|  | Page "Supprimer une chambre" |  | 2 | 4 | 6 | 4 | 240
|  | Page "Créer une chambre" |  | 2 | 4 | 6 | 4 | 240
|  | Page "Modifier catégorie de chambre" |  | 2 | 4 | 6 | 4 | 240
| Charte graphique | Texte | Taile | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 65
|  |  | Polices | 1 | 2 | 3 | 2 | 120
|  | Icones |  | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 130
|  | Couleurs |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 120
|  | Logos |  | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 140
| Arborescence | Regrouper le contenu |  | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.54167 | 32.5
|  | Hierarchiser |  | 0.5 | 1 | 1,5 | 1 | 60
| Diagramme UML | Classes | Attributs | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 65
|  |  | Methodes | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 65
|  | Relation | Lien | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.54167 | 32.5
|  |  | Multiplicités | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.54167 | 32.5
| Cahier de test | Créer une chambre |  | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 130
|  | Modifier catégorie de chambre |  | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 130
|  | Page principale |  | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 130
|  | Afficher liste des chambres |  | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 130
|  | Supprimer une chambre |  | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 130
Developpement | Créer chambre | Classe chambre et méthode de création |  | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 190
|  | Interface IHM |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 180
|  | Methode de vérifications |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 120
| Modifier catégorie de chambre | Méthode de modification |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 120
|  | Interface IHM |  | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 140
| Supprimer une chambre | Méthode de suppression |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 120
|  | Interface IHM |  | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 140
|  | Méthode de vérification |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 180
| Liste des chambres | Méthode d'affichage |  | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 190
|  | Interface IHM |  | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 140
| Page principale | Identification utilisateurs | Création comptes | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 190
|  |  | Connexion aux comptes | 1 | 3 | 5 | 3 | 180
Test | Test de conception | test de chaque fonctionnalité |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 180
|  | test de limites de chaque fonctionnalité |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 180
| Test de vérification | Validation solution |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 120
|  | Validation performance |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 120
|  | Validation Robustesse |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 120
| Régler les problèmes |  |  | 0 | 3 | 7 | 3.1667 | 190
Total | [6 empty] | 129.225 | 7753.5